Anexa VI. Plan de monitorizare

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Țintă finală indicator de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE 1 | Depunere dosar achiziție aferentă activității de bază (servicii, echipamente/ dotări, active necorporale) | Calitativ | Se va depune dosarul achiziției | Verificarea transmiterii notificării/ comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS2021/ SMIS2021+. | Se va completa de către beneficiar, dar nu mai târziu luna 3 de la data semnării contractului de finanțare | Nota conformitate/ neconformitate |  |  |
| IE 2 | Ordin de începere a furnizării contractului de achiziție | Valoric | Semnarea contractului/ contractelor de furnizare a serviciilor/ dotărilor/ activelor necorporale și depunerea dosarului achiziției spre verificare la AM PR SVO. | Verificarea transmiterii dovezilor privind recepționarea și punerea în funcțiune a serviciilor/ dotărilor/ activelor necorporale achiziționate | Se va completa de către beneficiar în corelare cu secțiunea Activități din Cererea de Finanțare și cu termenul de livrare pentru serviciile/ dotările/ activele necorporale achiziționate | Proces verbal de recepție și/ sau punere în funcțiune |  |  |
| IE 3 | Îndeplinire indicatori de realizare - RCO01 – Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) - RCO02 – Întreprinderi care primesc sprijin financiar prin granturi - RCO13 – Valoarea serviciilor, produselor și proceselor digitale dezvoltate pentru întreprinderi (Lei) | Cantitativ | Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul |  |  | Rapoarte de progres final, raport de vizita final |  |  |
| IE 4 | Stadiu financiar de minim 25% din valoarea eligibila a contractului de finanțare | Valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din valoarea contractului de finanțare | Cerere de rambursare | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de ....... luni ***de la semnarea contractului de finanțare semnat | Informare de plata |  |  |
| IE 5 | Stadiu financiar de minim 50% din valoarea eligibila a contractului de finanțare | Valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 50% din valoarea contractului de finanțare | Cerere de rambursare | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de ....... luni*** de la semnarea contractului de finanțare semnat | Informare de plata |  |  |
| IE 6 | Stadiu financiar de minim 75% din valoarea eligibila a contractului de finanțare | Valoric | Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din valoarea contractului de finanțare | Cerere de rambursare | Se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de ....... luni ***de la semnarea contractului de finanțare semnat | Informare de plata |  |  |